深圳大学工程监理服务

招标文件

工程名称：          深圳大学幼儿园工程监理

工程地点：             深圳大学后海校区

发 包 人：      深圳市深圳大学资产经营有限公司

承 包 人：

深圳大学基建部

二○一六年十月

深圳大学幼儿园工程监理服务招标公告

经深圳大学批准，就深圳大学幼儿园工程监理服务进行 邀请 招标，工程概况及招投标工作日程安排如下：

1. 招标编号：SZU2016288GC

2. 工程名称：深圳大学幼儿园工程监理

3. 工程概况：新建幼儿园园舍，设计办园规模为9班/270人，建筑高度8.4米，地上2层，总建筑面积为3145平方米，项目投资1300万元。投标上限为24.40452 万元。项目资金来源为自筹，项目建成后产权归属深圳大学所有。

4. 建设地点：深圳大学后海校区

5. 招标方式：校内邀请招标

6．评标方法：抽签法

7. 拟邀请的投标单位为： 深圳市特发工程建设监理有限公司

深圳市中海建设监理有限公司

深圳市华西建设监理有限公司

深圳华鹏工程项目管理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

8. 招标文件发布时间:2016年 10月 08日（上午9:00-11:30；下午:15:00-17:00）至2016年 10月17  日(上午9:00-11:30；下午:14:30-15:00)(北京时间，节假日除外)。招标文件在本公告附件，请下载。

9. 投标报名地点: 深圳大学办公楼240室

10. 现场踏勘（答疑会）时间：  /

11. 现场踏勘地点：  /

12. 截标时间：2016年10月18日（星期 二 ）15:00（北京时间）

13. 开标时间：2016年10月18日（星期 二 ）15:00（北京时间）

14.开标地点：深圳大学办公楼241室

15.本项目收取标书费150元，报名费收取以公司转账或现场刷卡的形式于开标前收取。

16.报名时投标人须自行打印 投标报名表(加盖公章)(投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc）。

异地投标人报名可将公司营业执照、投标报名表及购买标书转账回执发至邮箱：suncong@szu.edu.cn。

标书费缴纳至深圳大学基本账户(并在转账单上备注项目编号)：

户名：深圳大学；开户行：中国银行深圳深大支行；账号：748467064612

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：孙老师 电话：（0755）2653 1103

王老师 电话：（0755）2653 1129

招投标投诉电话：（0755）2653 5738

投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位：深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

目    录

一、项目概况…………………………………………………4

二、招标内容…………………………………………………4

三、投标说明…………………………………………………4

四、投标文件格式……………………………………………5

五、投标保证金………………………………………………5

六、合同范本…………………………………………………7

附件一：投标书………………………………………………47

附件二：监理人员配备情况表………………………………48

##### 一、项目概况

项目名称：深圳大学幼儿园工程监理

建设地点：深圳大学后海校区

投资来源：自筹

项目概况：新建幼儿园园舍，设计办园规模为9班/270人，建筑高度8.4米，地上2层，总建筑面积为3145平方米，项目投资1300万元。项目资金来源为自筹，项目建成后产权归属深圳大学所有。

##### 二、招标内容

乙方负责  深圳大学幼儿园工程项目 范围内的监督管理（包括但不限于施工过程的质量、进度、费用、安全、合同、信息等方面）以及保修阶段的相关服务。

工程监理服务范围：

1.房屋建筑工程：详见项目施工图及工程量清单。

2.市政公用工程：/

3.其他工程：/

##### 三、投标说明

1、本项目采用 邀请招标 的方式：

拟邀请的投标单位为：

深圳市特发工程建设监理有限公司

深圳市中海建设监理有限公司

深圳市华西建设监理有限公司

深圳华鹏工程项目管理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

2、费用与支付：

费用：按照深圳市现行收费标准自主优惠报价，投标上限为 24.40452 万元。

支付：总价包干。

项目按进度分批付款：（1）根据施工单位进度款支付；（2）第三方审计后支付余款。

3、工作周期： 880 日历天，自发出中标通知书且甲方提交齐全资料之日起算。

4、评标办法：抽签法

5、废标条件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未参加抽签定标会的（适用于抽签定标法）；

（3）未提交投标书或投标书未按招标文件规定填写、签署和盖章的（投标书为法定代表人签字的须提供法定代表人资格证明书；投标书为授权委托人签字的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书）。

6、投标文件有效期：投标截止之日后 60 日历天。

7、定标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，中标人在收到中标通知后，应按招标文件有关规定与招标人签订合同。

8、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

9、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。安全责任自负，费用自理。

10、开标时，投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人须准时出席，并持本人身份证原件。如投标人未出席开标会，视为对开标程序及结果的认可。开标由招标人主持。

11、抽签定标程序按照深圳大学抽签定标程序办理。（适用于抽签定标）

12、经过投标报名被确定为投标人后，投标人因故放弃投标的（包括不领取招标文件或不按时递交投标文件等情形），应当在招标会后2日内作出具体的放弃行为前向招标人和主管部门作出书面说明。投标人不在限定时限内作出说明或者说明的理由不被招标人和主管部门认可的，招标人将在今后拒绝该投标人参加招标人其他任何工程的投标，并将提请主管部门对该投标人作不良行为记录。

##### 四、投标文件格式

1、投标文件组成：

（1）投标书（格式见附件一）。

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）。

（3）资质文件：
　　 ⅰ 通过年审的有效营业执照（复印件，加盖企业公章）。
　　 ⅱ 企业、项目负责人资质证书（复印件，加盖企业公章）。

（4）编制人员配备情况：
　　　　编制人员配备情况表（格式见附件二）。

2、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份（正本与副本装在同一封套里），正本与副本应有相应的标记，当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件应进行密封。

##### 五、投标保证金

1、本项目投标保证金10000元，投标人须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以现金存款或转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：748467064612

备注：项目编号

2、提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续，咨询电话：26057039

4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

##### 六、合同范本

深圳大学建设工程监理与相关服务合同

项目名称:         深圳大学幼儿园

项目地点：       深圳大学后海校区

合同编号：        SZUJJB201605JL

发 包 人：  深圳市深圳大学资产经营有限公司

承 包 人：

签订日期：          2016年10月

- 第一部分 协议书

委托人（以下简称甲方）：深圳市深圳大学资产经营有限公司

（联系人：姚兆军  电话：13602540199 地址:  深圳市南山区南海大道3688号  ）

受托人（以下简称乙方）：

（联系人：     电话：            地址:                                       ）

本工程于     年     月     日，招标确定由乙方进行  深圳大学幼儿园  (项目)工程监理与相关服务工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 第一条 工程概况

项目名称：   深圳大学幼儿园

建设地点：   深圳大学后海校区

投资来源：   自筹

工程类别：   房屋建筑工程              工程等级：       Ⅰ级

工程概算投资额：   1300万元（项目建议书批复）

工程概况：

新建幼儿园园舍，设计办园规模为9班/270人，总用地面积3194平方米，总建筑面积为3145平方米。项目资金来源为深圳大学教育发展基金会自筹，项目建成后产权归属深圳大学所有。

- 第二条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条件中赋予的含义相同。

- 第三条 组成本合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条件4.1款的规定一致：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）补充条件；

（4）专用条件；

（5）通用条件

（6）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

- 第四条 工程监理服务范围

（1）房屋建筑工程： 对工程项目的施工阶段与保修阶段进行项目监理。详见项目施工图及工程量清单。

（2）市政公用工程：              /

（3）其他工程：                 /

- 第五条 工程监理服务期限

施工阶段（包含施工准备阶段）：   /   年 / 月 / 日—  /    年 / 月  /  日止；共   150   日历天；

保修阶段：   /   年 / 月 / 日—   /   年 / 月 / 日止，共 730  日历天；

监理期限：   /   年 / 月 / 日—   /   年 / 月 / 日止，共  880    日历天。

- 第六条 工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第20条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）（暂定）： 贰拾肆万肆仟零肆拾伍元贰角 （￥  244045.2 元）。其中：

（1）施工阶段监理服务酬金为  23.2424万元；

（2）保修阶段服务酬金为    1.16212   万元；

（3）设备采购监造服务酬金为    /     万元；

（4）勘察阶段服务酬金为        /     万元；

（5）设计阶段服务酬金为       /      万元；

（6）其他服务服务酬金为       /      万元。

- 第七条 总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：                ， 注册号：

- 第八条 承诺

8.1受托人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务，履行本合同所约定的全部义务。

8.2 委托人向受托人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

- 第九条 合同生效

本合同经双方代表签字盖章，即为生效；合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本 壹拾贰 份，双方各执 陆 份，均具有同等法律效力。

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

甲方：深圳市深圳大学资产经营有限公司   乙方：

（盖章）                               （盖章）

地址：                                 地址：

法人代表或授权代理人                   法人代表或授权代理人

签字：                                 签字：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮箱：                                 邮箱：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮政编码：                             邮政编码：

合同订立地点：

合同订立时间：           年     月     日

- 第二部分  通用条件

- 一、词语定义和解释

- 第一条 词语定义

除根据上下文另有其意义外，组成工程监理合同（以下简称“监理合同”）的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1 “工程”是指按照监理合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.2 “委托人”是指监理合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.3 “监理人”是指监理合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.5 “监理”是指监理人根据法律、法规、有关工程建设标准及合同约定，代表委托人对工程的施工质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对施工承包人的安全生产管理实施监督，参与协调工程建设相关方的关系。

1.6 “相关服务”是指监理人按照监理合同约定，在勘察、设计、招标、保修等阶段提供的服务。

1.7 “正常工作”是指监理合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.8 “附加工作”是指监理合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行监理合同的组织机构。

1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人以书面形式授权，负责履行监理合同、主持项目监理机构工作，并按照《深圳经济特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的国家注册监理工程师。

1.11 “总监理工程师代表”是指经总监理工程师授权，在项目监理机构中履行总监理工程师的部分职责，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理工程师或国家注册监理工程师。对于一名国家注册监理工程师仅担任一项工程项目的总监理工程师时，不设总监理工程师代表。

1.12 “专业监理工程师”，是指在总监理工程师的领导下，从事某专业工程监理工作或某监理业务工作，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理工程师或国家注册监理工程师。

1.13 “监理员”，是指在总监理工程师或专业监理工程师的领导下，从事某项具体监理工作业务，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理员。

1.14 “酬金”是指监理人履行监理合同义务，委托人按照监理合同约定给付监理人的金额。

1.15 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.16 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.19 “天”是指一天零时至第二天零时的时间。

1.20 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立监理合同时不可预见，在监理合同履行过程中不可避免发生并不能克服的客观情况。

- 第二条 解释

2.1 监理合同文件使用中文书写、解释和说明。如《专用条件》约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

2.2 组成监理合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除《专用条件》另有约定外，监理合同文件的解释顺序如下：

⑴ 协议书；

⑵ 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

⑶ 专用条件及附录A、附录B；

⑷ 通用条件；

⑸ 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 二、监理人的义务

- 第三条 监理服务范围与工作内容

3.1 施工阶段

除《专用条件》另有特别约定外，监理服务范围与监理服务工作包括：

（1）编制监理规划并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料，对进场的工程材料、构配件的质量的抽样送检过程进行现场见证；

（13）进行日常的巡视检查与隐蔽工程、分部分项工程验收，并对工程实体质量的抽样送检过程进行现场见证。对隐蔽工程的隐蔽过程，施工完成后难以检查、出现问题后难以处理的重要工序及部位，以及危险性较大的分部分项工程进行旁站监督。

（14）发现一般工程质量、施工安全生产存在隐患时，要求承包人整改并报委托人；发现重大工程质量、施工安全生产存在隐患时，应报请委托人同意，签发工程暂停令。当委托人不同意停工整改、或承包人拒不停工整改或整改不符合要求时，应及时报告当地政府建设行政主管部门或相关行业主管部门。

（15）审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（16）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（17）审查承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（18）审查承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（19）审查承包人提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报委托人；

（20）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

3.2 保修阶段

（1）协助委托人与施工单位签订保修协议；

（2）制订保修阶段工作计划；

（3）定期检查项目使用和运行情况；

（4）检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

（5）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；

（6）审核签署修复费用，并报委托人批准支付；

（7）整理保修阶段的各项资料。

3.3 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段

各阶段相关服务范围和工作内容在附录A中约定。

- 第四条 监理服务依据

4.1 施工阶段、保修阶段监理依据包括

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）监理合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在《专用条件》中具体约定监理依据。

4.2 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务依据

勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务依据在《专用条件》中约定。

- 第五条 监理机构和监理人员

5.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的施工测量复核、简易的质量实测实量所需的仪器设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

5.2 监理合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

5.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换现场监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，且应得到委托人的认可。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。

5.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）《专用条件》约定的其他情形。

5.5 委托人有权以书面形式要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

- 第六条 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及监理合同履行职责。

6.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应与委托人、承包人协商解决。

6.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

6.3 监理人应在《专用条件》约定的授权范围内，独立处理委托人与承包人所签订的合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

6.4 除《专用条件》另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

- 第七条 报告

监理人应按《专用条件》约定的内容、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

- 第八条 文件资料

在监理合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 第九条 使用委托人的财产

监理人免费使用附录B中由委托人提供的人员、设备、设施。除《专用条件》另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在监理合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按《专用条件》约定的时间和方式移交。

- 三、委托人的义务

- 第十条 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时以书面形式通知承包人。

- 第十一条 提供资料

委托人应按照附录B约定，免费向监理人提供工程有关的资料。在监理合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

- 第十二条 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。委托人应负责协调工程建设中的外部关系，为监理人履行监理合同提供必要的外部条件。

- 第十三条 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订监理合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天书面通知监理人。

- 第十四条 委托人意见或要求

在监理合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

当委托人对承包人委托的工程质量检测机构所进行的工程材料、构配件、设备质量，或工程实体质量的检测成果有疑问时，应直接委托或授权监理人代为委托另一工程质量检测机构进行检测。经检测确认质量合格的，检测费用由委托人支付；经检测确认质量不合格的，检测费用在承包人的工程款中扣付。

- 第十五条 答复

委托人应在《专用条件》约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 第十六条 支付

委托人应按监理合同约定，向监理人支付酬金。

- 四、违约责任

- 第十七条 监理人的违约责任

17.1 因监理人违反监理合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在《专用条件》中约定。如监理人仅需承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

17.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

- 第十八条 委托人的违约责任

委托人未履行监理合同义务的，应承担相应的责任。

18.1 委托人违反监理合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

18.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

18.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按《专用条件》约定支付逾期付款利息。

- 第十九条 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致监理合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 五、监理服务酬金的计取与支付

- 第二十条 酬金计取

工程监理与相关服务酬金包括工程施工阶段的工程监理服务酬金和勘察、设计、保修等各阶段的相关服务酬金。

根据国家发展改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定。监理服务酬金的计取，合同双方应遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，明确有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。经营者提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。不得违反标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

监理服务酬金计取，可参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件规定并结合工程实际情况确定。

- 第二十一条 酬金支付

21.1 施工阶段监理服务酬金支付

施工阶段监理服务酬金支付包括：预付款支付、期中月度支付和余额支付三种。

（1）预付款支付：自监理合同签订之后委托人应支付施工阶段监理服务酬金总额的10％～20％作为预付款，详细支付比例与金额在《专用条件》中约定。

（2）期中月度支付：期中月度支付每月一次， 具体支付细则在《专用条件》中约定。

（3）余额支付：当月进度款支付至施工阶段监理服务酬金总额的95％时，委托人可暂停支付，但所剩余额须于工程正式通过竣工验收后10天内予以全部支付。

21.2 保修阶段服务酬金支付

保修阶段服务酬金支付可采取按月份支付或按季度支付的形式，具体在《专用条件》中约定。

21.3 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务酬金支付

勘察、设计、设备采购监造等其他阶段的服务酬金统一采用按月度支付的方式，委托人应在每月的10日前支付监理人上一月度的服务酬金。

- 第二十二条 支付货币

除《专用条件》另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在《专用条件》中约定。

- 第二十三条 支付申请

监理人应在监理合同约定的每次应付款时间的7天前，以书面形式向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 第二十四条 支付酬金

委托人应按监理合同第一部分《协议书》中约定的时间、金额和方式向监理人支付酬金。支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 第二十五条 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后14天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 六、监理合同生效、变更与终止

- 第二十六条 生效

除法律另有规定或者《专用条件》另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后生效。

- 第二十七条 变更

27.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

27.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行监理合同期限延长、内容增加时，委托人应向监理人支付附加工作酬金。附加工作酬金的确定方法在《专用条件》中约定。

27.3 除不可抗力外，因非监理人的原因使监理人的工作受到阻碍或延误时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，增加的监理合同期限应为附加工作。

27.4 监理合同生效后，如果实际情况发生变化导致履行中的监理合同全部或部分中止，使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

27.5 监理合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

27.6 监理合同签订后至工程竣工验收前，如工程规模或工程范围发生变化，并经当地政府发展改革部门批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的幅度≥±5％，施工阶段监理服务酬金应作相应调整，调整方法在《专用条件》中约定。对于工程竣工验收后当地政府发展改革部门方批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的，施工阶段监理服务酬金不作任何调整。

- 第二十八条 终止

以下条件全部具备时，监理合同即告终止：

（1）监理人完成监理合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 第二十九条 暂停履行与解除

除双方协商一致可以解除监理合同外，当一方无正当理由未履行监理合同约定的义务时，另一方可以根据监理合同约定暂停履行监理合同直至解除监理合同。

29.1 在监理合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致监理合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除监理合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应做出合理安排，使开支减至最小。

因解除监理合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除监理合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，监理合同仍然有效。

29.2 在监理合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。

委托人通知暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除监理合同约定的该部分义务的通知；若委托人通知暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除监理合同的通知，监理合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至监理合同解除日，且应承担第十八条约定的责任。

29.3 当监理人无正当理由未履行监理合同约定的义务时，委托人应以书面形式通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除监理合同的通知，自通知到达监理人时监理合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第十八条约定的责任。

29.4 监理人在《专用条件》中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按监理合同约定应付的款项，监理人可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除监理合同的通知，自通知到达委托人时监理合同解除。委托人应承担第18.3条约定的责任。

29.5 因不可抗力致使监理合同部分或全部不能履行时，一方应立即书面通知另一方，可暂停或解除监理合同。

29.6 监理合同解除后，监理合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

- 七、争议解决

- 第三十条 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

- 第三十一条 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决监理合同争议，可以将其提交给《专用条件》约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 第三十二条 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向《专用条件》约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 八、其他

- 第三十三条 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

- 第三十四条 抽样检测费用

委托人要求监理人在工程现场设立具有工程质量检测资质的工程质量检测机构才能设立的工程质量检测试验室对工程材料和工程实体质量进行抽样检测，或要求监理人委托具有工程质量检测资质的工程质量检测机构对工程材料和工程实体质量进行抽样检测所发生的全部费用，由委托人额外按实支付。

- 第三十五条 咨询费用

委托人要求监理人开展需要具有工程造价咨询资质、工程招标代理资质或施工图审查资质才能执业的各项工作，或要求监理人委托具有工程造价咨询资质的工程造价咨询机构、工程招标代理资质的工程招标代理机构或施工图审查资质的施工图审查机构开展各项工作所发生的费用，由委托人额外按实支付；经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人额外按实支付。

- 第三十六条 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在《专用条件》中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 第三十七条 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

- 第三十八条 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在《专用条件》中约定。

- 第三十九条 通知

监理合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

- 第四十条 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除《专用条件》另有约定外，如果监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年内出版涉及工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分 专用条件

- 一、定义与解释

- 第二条 解释

2.1 监理合同文件除使用中文外，还可用     /      。

- 二、监理人义务

- 第四条 监理与相关服务依据

4.2 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务依据

（1）勘察阶段          /

（2）设计阶段         /

（3）设备采购监造           /

（4）其他服务         /

- 第五条 项目监理机构和人员

5.4更换监理人员的其他情形：  未征得建设单位同意，不得随意更换投标文件的监理人员。

- 第六条 履行职责

6.3 委托人授权监理人独立处理委托人与承包人所签订的合同的变更事宜的范围：    /

对于涉及工程延期  /    天内和（或）金额   /     万元内的工程变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

6.4 监理人指令承包人调换其人员的限制条件：  /

- 第七条 报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：  中标后14日历天，提供四份。

- 第九条  使用委托人的财产

附录B中由委托人提供的设备、设施的所有权：   /

在工程监理与相关服务完成或监理合同终止时，监理人应在  /  天内提交归还委托人提供的设备、设施，归还的方式和时间为：        /

- 三、委托人义务

- 第十三条 委托人代表

委托人代表为：    姚兆军

- 第十五条 答复

委托人同意在  14   天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

- 四、违约责任

- 第十七条 监理人的违约责任

17.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑工程安装费）

- 第十八条 委托人的违约责任

18.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

- 五、监理服务酬金的计取与支付

- 第二十条 酬金计取

工程监理与相关服务酬金包括工程施工阶段的工程监理服务酬金和勘察、设计、保修等各阶段的相关服务酬金。

根据国家发展改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的规定，监理服务酬金的计取，合同双方应遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规规定，明确有关服务项目、服务内容、服务质量，以及服务价格等，并在相关服务合同中约定。经营者提供的服务，应当符合国家和行业有关标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。不得违反标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

监理服务酬金计取，可参照国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件规定并结合工程实际情况确定。

20.1 施工阶段监理服务酬金计取

（1）工程概算投资额

本工程项目建议书批复金额为 1300   万元。设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为    /       。

（2）监理服务酬金计费额

本工程施工阶段监理服务酬金按工程概算投资额或建筑安装工程费分档定额计费。其中：

□ 铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工阶段监理服务酬金的计费额为建设项目的工程概算投资额中的建筑安装工程费。即      /       万元；

■ 房屋建筑工程，城市道路、桥梁、隧道等市政公用工程及其他工程的施工阶段监理服务酬金的计费额为建设项目的招标控制价投资额。即：建筑安装工程费＋设备购置费＋联合试运转费＝    /     万元。

（3）监理服务酬金基价

按收费标准计算，本工程施工监理服务酬金基价为  34.18   万元。

（4）监理服务酬金基准价

对照收费标准，本工程的专业调整系数为  1 ，工程复杂程度调整系数为 0.85 ，高程调整系数为   1  。

监理服务酬金基准价＝施工监理服务酬金基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝   34.18    （万元）×  1  × 0.85  ×  1

＝  29.053    万元。

（5）监理服务酬金浮动幅度

按投标报价或经商定，本工程施工阶段监理服务酬金浮动幅度值为   -0.2

（-0.2～0.2）。

（6）监理服务酬金总额

施工阶段监理服务酬金总额 ＝施工阶段监理服务酬金基准价×（1＋浮动幅度值）

＝   29.053     ×[1+(  -0.2 )]

＝  23.2424 万元

施工阶段监理服务费率=23.2424/1170=1.987%

根据相关规定，该监理服务酬金总额为监理人在招标文件及合同约定的监理服务期限内完成约定的施工阶段全部监理服务内容的总费用，但不包含附加工作和额外工作的监理服务费用，以及以下费用：

① 非监理人原因造成的工期拖延而要求监理人继续从事本工程监理服务工作的费用，如征地拆迁、重大工程变更等；

② 委托人要求监理人从事需要具有工程造价咨询资质、工程招标代理资质、工程质量检测资质或施工图审查资质才能执业的各项工作内容的费用，或委托人要求监理人委托工程造价咨询机构、工程招标代理机构、工程质量检测机构或施工图审查机构开展各项工作内容的费用；

③ 向委托人提供任何专用人员、车辆以及其它任何设施的费用；

④ 监理人员工程现场的办公和生活用房及相应设施的费用；

⑤ 工程所需的而非监理人监理工作范围内必须提供的专业顾问服务导致的聘用各类专家顾问的各项费用。

20.2 保修阶段服务酬金计取

■按施工阶段监理服务酬金总额的5％计取，即：

保修阶段服务酬金额＝施工阶段监理服务酬金总额×5％＝  23.2424   ×5％＝      1.16212万元

□按人工日费用标准计取

① 保修阶段监理人委派的监理人员数量与费用标准

| 代码 | 监理服务人员职级 | 监理人员 数 量 （人） | 工日费用标准（元/天·人） |  | 暂 定 工作日 （天） | 折算成 月 数 （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《规定》的 标准范围 | 双方协商 一致标准 |  |  |
| ① | 高级专家 |  | 1000～1200 |  |  |  |
| ② | 高级职称人员 |  | 800～1000 |  |  |  |
| ③ | 中级职称人员 |  | 600～800 |  |  |  |
| ④ | 初级及以下职称人员 |  | 300～600 |  |  |  |
| 注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。 |  |  |  |  |  |  |

② 保修阶段服务酬金总额

保修阶段服务酬金总额为下式各职级监理人员的费用之和。即：

保修阶段服务酬金总额 ＝〔①人员数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕＋〔②人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕＋〔③人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕＋〔④人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕

经核算，保修阶段服务酬金总额暂定为：           /          万元。

20.3 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造服务酬金计取

| 代码 | 监理服务人员职级 | 监理人员数量（人） |  |  | 工日费用标准（元/天·人） |  | 暂 定 工作日 （天） | 折算成 月 数 （月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察 阶段 | 设计 阶段 | 设备采 购监造 | 《规定》的 标准范围 | 双方协商 一致标准 |  |  |
| ① | 高级专家 |  |  |  | 1000～1200 |  |  |  |
| ② | 高级职称人员 |  |  |  | 800～1000 |  |  |  |
| ③ | 中级职称人员 |  |  |  | 600～800 |  |  |  |
| ④ | 初级及以下职称人员 |  |  |  | 300～600 |  |  |  |
| 注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）勘察阶段、设计阶段、设备采购监造的服务酬金总额

勘察阶段、设计阶段、设备采购监造的服务酬金总额为下式各职级监理人员的费用之和。即：

勘察阶段、设计阶段服务或设备采购监造服务酬金总额 ＝〔①人员数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕＋〔②人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕＋〔③人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕＋〔④人员数量×协商一致标准×暂定工作日〕

经核算，勘察阶段服务酬金总额暂定为：   /   万元；设计阶段服务酬金总额暂定为：       万元；设备采购监造酬金总额暂定为    /   万元。

20.4监理服务酬金其他计取方法

⑴.施工阶段服务酬金：

/

⑵.保修阶段服务酬金：

/

⑶.勘察阶段、设计阶段、设备采购监造服务酬金：

/

- 第21条 酬金支付

21.1 施工阶段监理服务酬金支付

（1）预付款支付

自监理合同签订之日起10日内委托人应支付施工阶段监理服务酬金总额的 10  ％作为预付款，即： 2.32424 万元。

（2）期中月度支付（见补充条件）

期中月度支付每月一次，按下式进行计取支付。委托人应在每月的10日前，支付监理人上一月度的期中月度款。

月度监理服务酬金额 ＝（施工阶段监理服务酬金总额－预付款）÷（施工阶段服务期限持续时间÷30）90%

＝（  /  －   /   ）÷（   /  ÷30）90%

＝     /  万元

监理费用支付至中标价的90%时即暂停支付。

21.2 保修阶段服务酬金支付

保修阶段服务酬金的支付可采取下列两种方式，按    B     执行：

A、按月度支付

月支付额按下式计算，委托人应在每月的10日前支付监理人上一月度的服务酬金。

月度支付额＝保修阶段服务酬金额÷保修阶段服务期限（日历天）÷30（天）

＝     /      ÷   /  （日历天）÷30（天）＝       /         万元

B、按季度支付

季度支付额按下式计算，委托人应在每季度第一个月的10日前支付监理人上一季度的服务酬金。

季度支付额＝保修阶段服务酬金额÷保修阶段服务期限（日历天）×90天

＝   1.16212  ÷  730  （日历天）×90（天）＝  0.14333  万元

21.3 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务酬金

勘察、设计、设备采购监造等其他阶段的服务酬金统一采用按月度支付的方式，委托人应在每月的10日前支付监理人上一月度的服务酬金。

月度支付额＝各阶段服务酬金额÷各阶段服务期限（日历天）×30（天）

＝    /    ÷  /  （日历天）×30（天）＝       /         万元

- 第二十二条 支付货币

涉及的外币币种为：   /      ，比例为：    /     ，汇率为：     /     。

- 六、监理合同生效、变更与终止

- 第二十六条 生效

监理合同生效的其他条件：

- 第二十七条 变更

27.2本合同通用条件第27.2条取消。工程项目工程延期，不增加监理费用。

27.3本合同通用条件第27.3条取消。监理人的工作受到阻碍或由于非监理人原因延误时，监理人应当将具体情况与可能产生的影响及时通知委托人，双方协商处理办法，不增加监理费用。

27.4本合同通用条件第27.3条取消。实际情况发生变化导致履行中的监理合同全部或部分中止，根据监理人实际的服务内容双方协商监理酬金。

27.6监理合同签订后至工程竣工验收前，如工程规模或工程范围发生变化，调整原工程投资额或建筑安装工程费的幅度≥±5％，施工阶段监理服务酬金按固定费率计算增减额，计算方式如下：

监理服务费固定费率=正常工作酬金÷原项目立项批复中建筑安装工程费=1.987%

施工阶段监理服务酬金增减额＝（施工总承包单位建安费结算额-1170）×监理服务费固定费率

保修阶段监理酬金不调整。

- 七、争议解决

- 第三十一条 调解

监理合同争议进行调解时，可提交 深圳仲裁委员会（调解人）进行调解。

- 第三十二条 仲裁或诉讼

监理合同争议的最终解决方式为：  仲裁   。

当协商或调解无法达成协议时，交由  深圳仲裁委员会  仲裁裁决。

- 八、其他

- 第三十三条 外出考察费用

此项目费用不包含在监理合同价款内，委托人与监理人应当另行签署合同或协议书进行约定。

- 第三十四条 抽样检测费用

此项目费用不包含在监理合同价款内，委托人与监理人应当另行签署合同或协议书进行约定。

- 第三十五条  咨询费用

此项目费用不包含在监理合同价款内，委托人与监理人应当另行签署合同或协议书进行约定。

- 第三十六条 奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0    ％。

- 第三十八条 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /            。

监理人申明的保密事项和期限：         /            。

第三方申明的保密事项和期限：         /            。

- 第四十条 著作权

监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                           /

- 第四部分 补充条件

- 第一条 关于监理工程师的要求

为保证在合同期内完成承担的监理任务，要求项目总监、总监代表及专职的专业监理工程师应常驻现场，不得擅自离开工地或更换，离开工地现场一天及以上应向基建部书面请假批准，每月累计不应超过五天，否则按如下方式进行处罚：

（1）监理方不得随意变更总监及驻现场监理工程师[除非有不可抗力的原因：重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责、违法被责令停止执业、因犯罪被羁押或者判刑或死亡原因]。任何情况变更一次罚款50000元。

（2）建设方对总监及现场工程师不满意，可以提出更换，监理方必须立即更换。

（3）总监缺席工程例会一次，罚款10000元。

（4）监理方现场主要人员执行指模考勤制度。未经业主批准，总监理工程师擅自离开处违约金1000元/人天；总监代表擅自离开处违约金600元/人天；专业监理工程师擅自离开处违约金500元/人天。根据工程实际情况和投标文件的监理班子（详见合同附件一：监理机构配备人员一览表）进场时间表，应进场的监理班子人员必须按时到位，否则按未到位人数处违约金500元/人天。

- 第二条 处罚条件

（1）对于施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假的情况，监理单位未发现或发现未按程序处理，且给予办理了相关手续的，每次扣监理费的5%；监理单位须严格审核变更（含签证），确保估算造价的准确性，如出现较严重错误（如偏离金额10%以上），每次扣除监理费的3%；

（2）对于施工现场发生一般质量事故（含）以上或四级（含）以上安全事故，监理单位未尽职责的，每次扣监理单位监理费的5%；

（3）对于不合格材料、设备或不符合招标文件要求的材料、设备，监理单位放行或未发现的，每次扣监理费的5%。

- 第三条 对监理办公设备的要求

委托人向现场监理班子提供临时办公用房  15  平方米，除此之外的其他设施均由监理单位自行负责，要求监理单位在现场配备至少但不限于以下办公设备：

电脑两部、打印机、复印机、传真机、电话、数码照相机、数码摄像机、电脑演示投影系统（应能在各级会议演示工程概况、形象进度等工程管理情况、工程图表等）、办公桌椅、监理人员自用交通设施、满足本工程的仪器设备（经纬仪、回弹仪、游标尺等）。（详见合同附件二：监理设备仪器一览表）

以上设备在合同签订后30天内配置齐全，且所有设备的质量和型号均能满足正常开展工作的需要，否则业主将暂停支付进度款直至满足要求。

- 第四条 对监理单位就餐的要求

监理单位须自行解决人员就餐问题，监理单位不得到施工单位进行搭伙就餐。

- 第五条 监理合同的履约评价

委托人定期按照合同履约评价管理办法对监理单位的合同履行情况进行评价。最终履约评价报告被评为“不合格”的，委托人有权拒绝监理单位参加业主的任何其他工程的投标。

- 第六条 更换监理班子人员的记录

除重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的情况外，无论其他任何理由更换的总监和总监代表（包括委托人要求或同意更换的），均将被委托人记录在案，从更换之日起36个月内不得代表任何单位参与委托人招标项目的投标。

- 第七条 工程量清单复核

监理公司在中标后，应与施工单位一起对造价咨询公司编制的工程量清单进行复核，并于  56  天内将复核结果报发包人。

- 第八条 特殊专业监理工作的委托

监理单位若不具备某些特殊专业（如燃气、监控等）的监理资质，监理单位应将此工作另行委托给具备相应资质的单位。

- 第九条 现场监理班子人员缴交社保的要求

在本项目监理期内监理单位应为现场监理班子人员缴交至少含养老的社保。

- 第十条 监理费支付与结算

(1) 期中月支付进度款按照施工单位的每月进度情况进行申报，按下式进行计取支付。

月度监理服务酬金额 ＝（施工单位当月进度款）×1.987%×90%

监理人向业主提出付款申请，业主审查无误并签署意见后报财政部门，财政部门审核后拨付监理费。在此之前，监理人应提供专用账户报财政部门备案，以便监理费的及时支付。

监理费以转账方式支付给乙方，具体到账时间以深圳市财政委员会转账日期为准（由于本工程为政府投资项目，若市审计专业局的决算审计延迟或市发改委下达的计划资金延迟等非甲方原因，甲方不承担支付监理费的延期责任）。

(2) 监理费结算额按专用条件第27.6条执行，最终结算额以建设单位委托的第三方咨询单位审核结论为准。支付监理费尾款时，必须完成监理档案资料的验收工作，并提供市城建档案局盖章的进馆凭证。

- 第十一条 正式开工前监理人协助委托人具体开展工作内容

（1）协助委托人，设计人员基地勘察相关单位一起进行必要的现场勘测的抽查工作。协助委托人做好地下管线的调查核实工作。

（2）协助委托人准备报建资料，协助办理报建事宜；

（3）协助委托人审核设计文件，对设计中存在问题或疑问通过书面形式予以汇报，并跟踪落实情况。

（4）协助委托人对重大技术问题进行分析、决策或建议。

（5）协助委托人处理一般性技术问题，及时发现并提交书面意见。

（6）协助委托人对设计审查意见的贯彻执行情况进行检查，并跟踪落实情况。

（7）在招标阶段，负责审查招标施工图纸的完善性，督办设计缺陷整改和设计变更；对咨询单位提供的工程量清单及招标控制价进行复核，提出书面复核意见；协助起草与本工程有关的招标文件，对委托人编写的招标文件资料进行复核，与招标人一起进行各项招标工作，包括答疑、澄清、踏勘及组织相关会议。

（8）跟踪相关单位对各类会议纪要的处理及执行结果。

- 第十二条 其他

（1）监理单位每周一须提供上周的监理周报，每两周须根据建设单位的要求按照规定的格式提供工程进展情况汇报材料，每月须提供上月的监理月报，同时提交本月监理计划；

（2）监理单位须提供变更台账和投资控制月报表；变更台账和投资控制报表应及时更新，随时供建设单位查询；

（3）监理工程师在每周工程例会前须向建设单位提交本周例会议题；会后整理会议纪要；

（4）监理工程师负责监督管理有关设计事宜。负责审查现有图纸的完善性，负责督办设计缺陷整改和审查设计变更；负责到设计院领取变更、图纸（本工程不允许施工单位私自到设计院领取图纸、设计变更）；

（5）监理单位须按委托人的要求处理变更（含签证）事宜。在收到施工单位申报的变更（含签证）申报表后，须在24小时内对申报资料的完整性予以确认（书面列明所缺资料，否则视为完整），并在资料备齐后5个日历天内完成变更（含签证）的审核事宜，如需延长审核时间，须报建设单位同意。

- 第十三条 合同解释顺序

若合同“第二部分 通用条件”、“第三部分 专用条件”中的内容与合同“第四部分 补充条件”有不一致之处，以合同“第四部分 补充条件”为准。

注：招标人增加的补充条款，应符合公平原则及法律法规有关规定，若补充条款与法律法规有抵触的，按法律法规有关规定执行。

委托人：（盖章） 深圳市深圳大学资产经营有限公司

法定代表人或其委托代理人：

监理人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

签订时间：       年    月

- 附录A  相关服务的范围和内容

A－1  勘察阶段：             /

A－2  设计阶段：               /

A－3  设备采购监造：            /

A－4  其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：           /

- 附录B  委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施

B－1  委托人提供的人员

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程技术人员 |  |  |  |
| 2 | 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3 | 其他人员 |  |  |  |

B－2  委托人提供的房屋

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 面 积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房 |  |  |  |
| 2 | 生活用房 |  |  |  |
| 3 | 样品用房 |  |  |  |
| 4 | 其他用房 |  |  |  |
| 5 | 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B－3  委托人提供的资料

| 序号 | 名 称 | 份 数 | 提供时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程立项文件 |  |  |  |
| 2 | 工程勘察资料 |  |  |  |
| 3 | 工程设计文件及施工图纸 |  |  |  |
| 4 | 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5 | 施工许可文件 |  |  |  |
| 6 | 其他文件 |  |  |  |

B－4  委托人提供的设备、设施

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯设备 |  |  |  |
| 2 | 办公设备及设施 |  |  |  |
| 3 | 交通车辆 |  |  |  |
| 4 | 检测和试验设备 |  |  |  |

附件一

投 标 书

致招标人：  深圳市深圳大学资产经营有限公司

1．根据已收到贵方的 深圳大学幼儿园工程 监理服务招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       万元（RMB：￥         万元）按招标文件的要求承包上述工程建设项目的相关工作。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

3．我方承认投标书所有文件（含附件）是我方投标书的组成部分，并对其真实性负责。

4．如果我方中标，我方保证在投标文件中规定的时间内与贵方按招标文件范本签订工程咨询合同，按照合同工期及质量要求完成编制建设项目申请报告及节能评估报告并通过评审；提供相关报告及电子文件；配合并参加相关各种汇报会、论证会等工作。

5．我方同意所递交的投标文件在“投标说明”规定的投标有效期内有效。在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6．在任何正式合同签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

7．我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投标人：                                 投标人地址：

法定代表人或其                           邮编：

授权代理人签字：

日期：    年     月     日               电话：

附件二

### 监理人员配备情况表

项目名称：

投 标 人：

| 姓 名 | 年龄 | 职 务 | 学 历 | 职 称 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年     月     日

法定代表人授权书

深圳市深圳大学资产经营有限公司：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：      年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致 深圳市深圳大学资产经营有限公司：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后  60 天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：                           （公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：              （亲笔签名）

通讯地址：                                   邮政编码：

电话：                               传真：

承诺日期：      年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

保证金退还信息表

深圳大学招投标管理中心：

我方参加编号为：                   项目投标，投标保证金缴纳情况为以下第    种：

第1种：已缴纳工程项目预选供应商本年度投标保证金壹万元整。

第2种：已缴纳长期投标保证金壹万元整。

第3种：已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：        （公章）

投标代表签名

联系电话

日期

附 保证金缴款凭证

注：保证金退还事宜，请联系 2605 7039 冯老师

文件袋封面格式

投标文件 内容：正、副本文件 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在 年 月 日 点之前不得启封 递交地点： 深圳大学办公楼北座241室

重要提示：

- 正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

- 开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！