深圳大学西南学生公寓(二期)工程

基坑变形及周边建筑物监测招标文件

深圳大学基建部

二○一三年六月

目    录

一、项目概况…………………….………………………3

二、招标内容…………………….………………………3

三、投标说明…………………….………………………3

四、投标书格式………………….………………………4

五、合同范本………………….…………………………5

六、设计原始资料……………….………………………8

附件一： 投标书 ………………………….………………9

附件二：监测人员配备情况表………. ……………………10

##### 一、项目概况

项目名称：深圳大学西南学生公寓(二期)

投资来源：自筹投资

本项目地块位于深圳大学老校区内西南面,占地面积18754㎡，建筑面积62500㎡，建筑高度78.25米，地上20层地下1层，3栋学生公寓加1栋生活服务楼，框剪结构。基坑变形及周边建筑物监测详见基坑设计图纸。

##### 二、招标内容

依据设计图纸，负责对深圳大学西南学生公寓(二期)工程基坑变形及周边建筑物进行监测，包括变形观测点的布置安装、整个基坑监测全过程的监测及监测报告的制作等。配合并参加相关各种汇报会及基坑验收等后续服务工作。

| 工程名称：西南学生公寓二期基坑监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 监测点个数（个） |  | 监测次数 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 监测点布置安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 沉降位移监测基准点的布设 | 3 | / |  |  |  |  |
| 1.2 | 水平位移监测基准点的布设 | 8 | / |  |  |  |  |
| 1.3 | 基坑坡顶水平、沉降位移监测点布设 | 20 | / |  |  |  |  |
| 1.4 | 周边建筑物沉降监测点布设 | 28 | / |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场监测及数据分析整理 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基坑坡顶水平位移 | 20 | 42 |  |  |  |  |
| 2.2 | 基坑坡顶及周边建筑物沉降 | 48 | 42 |  |  |  |  |
| 2.3 | 技术工作费 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、工程量清单不得修改，按《工程勘察设计收费标准（2002修订本）》自主优惠报价。 2、测点数仅供参考，中标单位中标后根据规范、设计图纸要求提交详细监测方案，经设计、监理、及甲方单位审核后来确定实际测点数。 3、投标报价时应充分考虑政府主管部门对本项目基坑变形及周边建筑物监测的要求，中标单位必须无条件按照政府主管部门的要求进行监测，且费用已综合考虑到投标单价中。 4、中标价即合同价，投标单价即为合同单价。结算工程量按实计算，且结算价不得超过合同价。 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 三、投标说明

1、投标单位资质及项目负责人要求

企业资质要求：投标人在深圳市注册，具有工程勘察综合类甲级资质，或工程勘察专业类工程测量甲级资质，或广东省住房和城乡建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》，资质证书经深圳市住建局备案，且在有效期内，证书中须包含基坑变形监测及建筑物变形监测等相关项目，且就上述监测项目该投标人获得国家相关认证认可监督部门颁发的计量认证证书。

项目负责人要求：高级工程师。

2、报价上限为  95000元人民币（大写：玖万伍仟万元整）。

3、工作周期：按照基坑施工进度及批准后的检测方案进行现场检测及提供监测报告，基坑回填完成并接到监理方通知后15日历天内按通知要求提交全部监测报告。

4、评标办法：竞价截止时间后，采用最低价法确定预选供应商；预选供应商须在接到通知后2个工作日内提交纸质的“投标文件”（一正二副共三份）给深圳大学招投标管理中心；在审核公司资质及投标文件合格后即可确定该供应商为中标供应商。若最低价供应商的资质或投标文件不符合要求，则选次低价供应商为预选供应商，以此类推。

5、废标条件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未提交投标书或投标书未按招标文件规定填写、签署和盖章的（投标书为法定代表人签字的须提供法定代表人资格证明书；投标书为授权委托人签字的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书）。

6、投标文件有效期：投标截止之日后60日历天。

7、定标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，中标人在收到中标通知后，应按招标文件有关规定在30日历天内与招标人签订合同。

8、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

9、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。安全责任自负，费用自理。

##### 四、投标文件格式

投标文件组成：

（1）投标书（格式见附件一）。
　  （2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）。
　 （3）资质文件：
　　　　 ⅰ 通过年审的有效营业执照（复印件，加盖企业公章）。
　　　　 ⅱ 企业、项目负责人资质证书（复印件，加盖企业公章）。
　 （4）监测人员配备情况：
　　　　  监测人员配备情况表（格式附件二）。

##### 五、合同范本

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

本工程于       年      月     日        招标，确定由乙方进行基坑变形及周边建筑物监测工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其国家、深圳市现行有关法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协调一致，订立本协议。

##### 第一条 工程概况

工程名称：深圳大学西南学生公寓(二期)

工程地点： 深圳大学北校区

投资来源：自筹投资

本项目地块位于深圳大学老校区内西南面,占地面积18754㎡，建筑面积62500㎡，建筑高度78.25米，地上20层地下1层，3栋学生公寓加1栋生活服务楼，框剪结构。房间数及现状平面图详见建筑设计图纸。

#### 第二条  编制依据

2.1  招标文件、补遗书和答疑书等；

2.2  甲方提交的基础资料；

2.3  投标文件；

2.4  国家及地方现行有关规范、规程和规定；

2.5  其他有关资料。

#### 第三条  组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

a） 本合同书 ；

b） 中标通知书；

c） 招标文件及其附件（含补遗书）；

d） 投标文件及其附件；

e） 本合同当事各方各类有约束力的往来函件；

#### 第四条  工作范围及内容

4.1本合同项目的工作范围包括：

（1）依据设计图纸，负责对深圳大学西南学生公寓(二期)工程基坑变形及周边建筑物进行监测，包括变形观测点的布置安装、整个基坑监测全过程的监测及监测报告的制作等。

（2）配合并参加相关各种汇报会及基坑验收等后续服务工作。

4.2乙方应完成本项目的现场监测及监测报告编制工作，并承担政府主管部门要求的与本工程基坑变形及周边建筑物相关的监测任务（合同价已含以上费用）。

4.3监测报告工作内容：

（1）中标后，乙方应立即组织本项目监测人员踏勘现场，开展详尽的资料收集、调查摸底工作；

（2）根据国家、省市相关规定及设计图纸要求等完成现场监测工作，并出具监测报告。

#### 第五条  乙方向甲方交付的报告文件

5.1 监测报告 8套。报告及说明应采用中文。

5.2 除5.1条规定之外，甲方需增加报告时，乙方只收取成本费，成本费按有关规定执行。

5.3配合并参加相关各种汇报会及验收等所需的相关文件及电子文档。

#### 第六条  费用及其支付

6.1监测费合同价为人民币            元整（¥          ），其中包括采样费、监测费、易耗材料费、设备折旧费、人工费、市区内外交通费用、税金、利润、管理等乙方向甲方出具监测报告的全部直接或间接费用。投标单价即为合同单价，结算工程量按实计算，但最终结算金额不得超过合同价。

6.2若政府主管部门对本工程基坑变形及周边建筑物监测有其他要求，中标单位必须无条件按照政府主管部门的要求进行监测，且费用已综合考虑到合同单价中，不另外增加费用。若乙方的报告不符合政府主管部门的要求，乙方无条件进行重新监测并出具符合政府主管部门要求的监测报告，相关费用已包含在合同价之中。

6.3支付

6.3.1本合同不设预付款，按照批准后的监测方案完成监测工作量的70%后支付合同价的50%，基坑回填完成并提交全部监测报告后，甲方支付至合同价的90%，乙方提交的结算资料经甲方委托的第三方单位审核后，一次性结清余款。

#### 第七条  进度

7.1 乙方应在甲方发出中标通知书之日起 5日历天内提交监测方案，报监理、设计及甲方单位审核批准后，按照基坑施工进度及检测方案进行现场检测及提供监测报告，基坑回填完成并接到监理方通知后15日历天内按照通知书要求提交全部监测报告。

7.2乙方应指派合格的专业人员协调解决有关问题。

7.3在监测过程中由于非乙方原因所造成的返工，工期顺延。

#### 第八条  甲方的权利和义务

8.1  甲方对监测过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督监测报告工作开展。

8.2  检查乙方项目监测及报告编制组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使监测及报告编制不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方不得拒绝。

8.3  负责提供本工程监测及报告编制基础资料。

8.4  指派专人与乙方保持密切联系，及时协调有关问题。

8.5  按合同规定支付合同费用。

8.6  甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

#### 第九条  乙方的权利和义务

9.1 乙方收到甲方提供的监测及报告编制的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应在2日内向甲方提出书面意见。

9.2  乙方必须根据国家有关的技术规范、规程完成监测及报告编制工作，并确保报告质量。

9.3  乙方对监测报告编制质量承担保证责任（报告编制必须满足国家及深圳市相关规定的要求），对报告文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性负责，甲方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少乙方的以上所有责任。

9.4  对政府主管部门提出的与本工程有关但本合同工作范围未列入的工作内容，乙方应在甲方规定的时间内，予以无条件执行，所发生费用，经双方协商解决。

#### 第十条 　监测进度、质量、投资控制

10.1  乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划开展和组织监测及报告编制工作，保证监测工作如期完成。

10.2  乙方应积极配合甲方对监测工作的全面检查，对存在的问题，应及时进行整改。

#### 第十一条  报告变更

11.1 由于乙方的监测报告缺陷引起的变更，乙方应负责修正完善报告文件，由此发生的报告变更费用自行承担。

#### 第十二条  报告审查

12.1　乙方应配合甲方将监测报告或中间资料报送有关政府主管部门审查，并按其审查意见修改完善。

#### 第十三条  违约责任

13.1   甲方违约

13.1.1　如果甲方未按合同规定支付费用，自规定之日起，应当向乙方补偿应支付费用的利息。利息额按规定支付期限最后一天中国人民银行公布实行之三个月贷款利息率计算。

13.1.2　在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，则（1）如果乙方尚未开始监测工作，则双方签署终止合同协议且甲方不补偿乙方任何费用；（2）如果乙方已开始监测工作，则双方协商确认实际已完成工作量占总工作量的比例，签署补充协议后，由甲方支付已完工作量的费用，但最多不超过合同价的80%。

13.2　　乙方违约

13.2.1　乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正并就因此而遭受的损失向乙方提出索赔，乙方收到甲方纠正通知后五日内未予纠正的，甲方有权停付监测费并提出进一步索赔，直至解除合同关系。

13.2.2　若因乙方原因导致提交的报告成果文件不符合政府有关部门组织的要求，甲方有权发出如下任何指令，乙方必须遵照执行。

（1）  对不合格部分进行重新检测，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

（2）  甲方将该不合格部分指定分包给其他检测单位，并扣除乙方合同总价中此部分的监测费用；

13.2.3　乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生报告质量事故、工期延误或报告缺陷，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。

13.2.4　乙方未按合同约定提交报告成果文件的，每延迟一天，处以人民币贰仟元的违约金。

13.2.5　合同生效后，乙方如要求中止或解除合同，乙方应在30日内双倍返还本合同6.1条规定的合同款。

#### 第十四条  合同生效、变更和解除

14.1  本合同经双方代表签字盖章，即为生效；合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

14.2　对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，并作为本合同的组成部分。

14.3　双方协商一致，可以解除合同。

14.4　双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

#### 第十五条  争议及解决

15.1  如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。

15.2  除提交仲裁的争议事项外，其余工作应照常进行。

#### 第十六条  其它

16.1  甲方应保护乙方的报告版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的报告文件不得用于本合同外的项目。

16.2　乙方保证，甲方使用乙方报告将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向甲方提出的侵权之诉讼或索赔均由乙方承担处理、应诉和赔偿责任。

16.3　所有报告文件的文字表达以中文为准。

16.4　本合同（含附件“监测人员配备情况表”）本合同一式  捌   份，甲方  陆  份，乙方  贰  份。

甲方：                                     乙方：

（盖章）                                  （盖章）

法人代表或授权代理人签字：                 法人代表或授权代理人签字：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日

六  设计原始资料

工程概况、基坑设计图电子文档等。

附件一

投标书

致招标人：

1、 根据已收到贵方的《                      工程基坑变形及周边建筑物监测招标文件》，经考察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方理解和接受招标文件的条件和要求,并接受贵方招标文件规定的方式确定中标人。

2、 经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、技术要求、图纸及所有补遗书，并经考察现场后，我方愿意以人民币（大写）：          （RMB:      ）按招标文件要求完成全部工作（投标单价及总价见下表）。

| 编号 | 项目名称 | 监测点个数（个） |  | 监测次数 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点布置安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 沉降位移监测基准点的布设 | 3 | / |  |  |  |  |
| 1.2 | 水平位移监测基准点的布设 | 8 | / |  |  |  |  |
| 1.3 | 基坑坡顶水平、沉降位移监测点布设 | 20 | / |  |  |  |  |
| 1.4 | 周边建筑物沉降监测点布设 | 28 | / |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场监测及数据分析整理 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基坑坡顶水平位移 | 20 | 42 |  |  |  |  |
| 2.2 | 基坑坡顶及周边建筑物沉降 | 48 | 42 |  |  |  |  |
| 2.3 | 技术工作费 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、投标报价时工程量清单不得修改。 2、投标报价时应充分考虑政府主管部门对本项目基坑变形及周边建筑物监测的要求，中标单位必须无条件按照政府主管部门的要求进行监测，且费用已综合考虑到投标单价中。 3、中标价即合同价，投标单价即为合同单价。结算工程量按实计算，且结算价不得超过合同价。 |  |  |  |  |  |  |  |

3、我方承认投标书所有文件（含附件）是我方投标书的组成部分。

4、如果我方中标，我方保证在甲方发出中标通知书之日起 5日历天内提交监测方案，报监理单位、甲方、设计单位审核批准后，再按照招标文件所附合同版本与甲方签署监测合同，并按照合同要求完成有关工作内容。若我方未在招标文件中规定的时间内按照招标文件合同版本与贵方签订监测合同，我方接受没收投标保证金及取消中标资格的处罚。

5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期间内我方将受此约束。

6、 在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

投标人：                                 投标人地址：

法定代表人或其                            邮编：

授权代理人签字：

日期：年  月  日                          电话：

附件二

### 监测人员配备情况表

项目名称：

投 标 人：

| 姓 名 | 年龄 | 职 务 | 学 历 | 职 称 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日